## Sheet1
CARTA GANTT AKTIVITI MINGUAN
MODUL:DEE40082 PROJECT 1
|  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | APR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AUG |  | SEP | OCT | NOV | DEC
BILL | MINGGU /AKTIVITI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | PENDAFTARAAN PELAJAR BARU
2 | TAKLIMAT KEPADA PELAJAR
3 | PENDAFTARAAN PELAJAR DENGAN PENYELIA
4 | PERJUMPAAN PENYELIA-PELAJAR BIMBINGAN&PERBINCANGAN ,INVESTIGATION REPORT,FINAL PROPOSAL
5 | PRESENTATION DEFEND TITLE PROJECT PREPARATION
6 | PRESENTATION DEFEND TITLE PROJECT
7 | INVESTIGATION REPORT
8 | PENYERAHAN INVESTIGATION REPORT
9 | TUGASAN PROTEUS
10 | TUGASAN FRITZING
11 | MINI PROJECT
12 | PROPOSAL WRITING CHAPTER1,2,3
13 | PENYERAHAN PROPOSAL CHAPTER1,2,3
14 | PEMBELIAN KOMPOMEN
15 | PENGUJIAN LITAR
16 | BELAJAR ESP32 & TESTING CODING
17 | LITAR DESIGN & DEVELOPING CODING
18 | PROPOSAL WRITING CHAPTER 4
19 | PROPOSAL WRITING CHAPTER 5
20 | FINAL READING
21 | CASING DESIGN
| :PERANCANGAN | FEB 1: :CUTI PERTENGAHAN SEM; APR 10: :MINGGU ULANG KAJI; JUN 18: :PEPERIKASAAN AKHIR SEM |  | : CUTI AKHIR SEM